## Blad1
Planning | Week 46 | Week 47 | Week 48 | Week 49 | Week 50 | Week 51 | Week 52 | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5
| 10-14 nov | 17-22 nov | 24-28 nov | 1-5 dec | 8-12 dec | 15-19 dec | 22-26 dec | 29-2 jan | 5-9 jan | 12-16 jan | 19-23 jan | 26-30 jan
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Vakantie | Vakantie | 7 | 8 | 9 | 10
Plan van Aanpak | [6 empty] | * | * | bar: 1
Planning | [6 empty] | * | * | bar: 1
Vakantieverhaal | [6 empty] | * | * | bar: 1
Visualisatie | [6 empty] | * | * | bar: 2
Concurrentieanalyse | [6 empty] | * | * | bar: 2
Pakket van Eisen | [6 empty] | * | * | bar: 3 to 4
Ideeschetsen | [6 empty] | * | * | bar: 3 to 5
Tussenpresentatie | [6 empty] | * | * | bar: 4
Modellen | [6 empty] | * | * | bar: 4 to 5
Morfologischoverzicht | [6 empty] | * | * | bar: 4
Conceptkeuze | [6 empty] | * | * | bar: 5
Millerprofiel | [6 empty] | * | * | bar: 5
Patroon | [6 empty] | * | * | bar: 5 to 6
Prototype | [6 empty] | * | * | bar: 6
Eindproduct | [6 empty] | * | *
Presentatie | [6 empty] | * | *
Verslag | [6 empty] | * | *
Deadline zeker af