## Blad1
Planning
Week: | Week 37 | Week 38 | Week 39 | Week 40 | Week 41 | Week 42 | Week 43 | Week 44 | Week 45 | Week 46
Toetsweek
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Vakantie | 8 | 9 | 10
Plan van Aanpak | [7 empty] | * | bar: 1
Brainstormen | [7 empty] | * | bar: 1
Planning | [7 empty] | * | bar: 2
Concurrentie analyse | [7 empty] | * | bar: 2
De pitch maken | [7 empty] | * | bar: 2 to 3
De pitch | [7 empty] | * | bar: 3
Doelgroep onderzoek | [7 empty] | * | bar: 3 to 4
PVE/PVW | [7 empty] | * | bar: 5 to 7
Ideeschetsen | [7 empty] | * | bar: 4 to 7
Morfologisch overzicht | [7 empty] | * | bar: 7
Spelregels | [7 empty] | * | bar: 7
Modellen | [7 empty] | * | bar: 5 to 7
Millerprofiel | [7 empty] | * | bar: 7
CAD model | [7 empty] | * | bar: 6 to 7
Prototype | [7 empty] | * | bar: 7
Presentatie | [7 empty] | *
Verslag | [7 empty] | *
Week 39: Datum: 23-9-15: De pitch
Verslag inleveren | bar: 1
Eindpresentatie | bar: 1